## Sheet1
홍도프로젝트 개발 일정표
업 체 |  | 내 용 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
개발 설계 | F/W설계 | 비상벨 송/수신 설계 정의
|  | 보안등 설계 정의 | [38 empty] | 시행날자
방송기기 설계 정의
펌웨어 설계 방향 정의
| 제품 기획 | 비상벨 송/수신 설계 정의
|  | 보안등 설계 정의 | [38 empty] | 시행날자
방송기기 설계 정의
|  | 하드웨어 설계 방향 정의 | [38 empty] | *already
| 회로도 및 디자인 설계 | 부품 배치 디자인
부품 선정
배선 디자인
외부 디자인 시안
디자인 PT
시안 확정
서버(TCP/IP) 개발 및 테스트 계획 | 테스트 계획 | 테스트 계획
| 개발 구축 준비 | H/W, F/W 세팅 및 환경 구축
DBMS관련 소켓 구축(공통)
개발 구축 | 프로젝트 가이드 | 시나리오 작성
개발 환경 설정
전체 디자인 개발 및 설계
시스템 개발
| 비상벨 송/수신기 | F/W 개발
H/W 개발
PCB 아트웍
알고리즘 개발
시스템 개발
단위 테스트 및 수정
| 보안등 | F/W 개발
H/W 개발
PCB 아트웍
알고리즘 개발
시스템 개발
단위 테스트 및 수정
| 등산객 경고방송 | F/W 개발
H/W 개발
PCB 아트웍
알고리즘 개발
시스템 개발
단위 테스트 및 수정
| 소켓 서버 연동(공통) | TCP/IP 프로토콜 정의
알고리즘 개발
수정 보완 사항 피드벡
단위 테스트 및 수정
시험 | 테스트 계획 | 자체테스트
통합테스트
납품 및 검수 | 시험운영 실시 | 시험운영 환경 설치
시험운영 실시
시험운영 결과 반영
| 산출물 보완 및 제출 | 산출물 보완
산출물 제출
| 완료보고 및 검수 | 완료 보고서 작성
검수요청
검수완료
| 서비스 및 시스템 운영대행 | 유지보수
교육지원
기술지원

## Sheet2
홍도프로젝트 개발 일정표
업 체 |  | 내 용 | 시작일 | 종료일 | 일수 | 비중 | 산출물
개발 정의 | 시스템 분석 | 인터뷰 실시
| 기능요구사항 도출 | 기능 요구사항 분석,도출,정의 |  |  |  |  | 기능 요구사항 정의서
개발 설계 | 개발 상세 설계 | 산출물 검토 및 확정
|  | 코딩 표준 정의 |  |  |  |  | 코딩 표준 정의서
|  | 파일 이름 표준 정의 |  |  |  |  | 파일이름 표준 정의서
|  | 아키텍쳐 정의 |  |  |  |  | 아키텍쳐 정의서
|  | 프로그램 목록 |  |  |  |  | 프로그램 목록
|  | IA 설계 |  |  |  |  | IA 설계서
|  | 웹 개발 WBS(리메이크) |  |  |  |  | 웹 개발 WBS
|  | 데이터베이스 설계 |  |  |  |  | 데이터 베이스 설계서
| 디자인 | 디자인 요구 사항 정의
디자인 자료 수집
|  | 디자인 시안 |  |  |  |  | 디자인 시안
디자인 PT
시안 확정
|  | 웹 스타일 가이드 작성 |  |  |  |  | 웹스타일가이드
웹 개발 구축 및 시험 | 테스트 계획 | 테스트 계획 |  |  |  |  | 테스트 계획서
| 개발 구축 준비 | H.W, S/W 세팅 및 환경 구축
DBMS 구축
개발 | 프로젝트 가이드 | 스토리 보드 작성 |  |  |  |  | 스토리보드
페이지 디자인
|  | 코드 관리 개발 |  |  |  |  | 데이터베이스 설계
|  | 콘첸츠 관리 개발 |  |  |  |  | 테이블 명세서
카테고리 관리 개발
시스템 개발
|  | 단위 테스트 및 수정 |  |  |  |  | 단위테스트 시나리오/결과서
| 페이지 디자인 | 네비게이션 디자인 |  |  |  |  | 네비게이션 디자인
|  | 버튼 디자인 |  |  |  |  | 버튼 디자인
|  | 페이지 디자인 |  |  |  |  | 페이지 디자인
|  | 모바일웹 디자인 |  |  |  |  | 모바일웹 디자인
| 페이지 퍼블리싱 | CSS작성
스크립트 작성
HTML 작성
모바일웹 HTML 작성
| 프로그램 코딩 | 프론트 프로그래밍
Amin 프로그래밍
모바일웹 프로그래밍
구현 | 테스트 | 자체 테스트 |  |  |  |  | 테스트 시나리오
|  | 통합테스트 |  |  |  |  | 테스트 결과서
모바일웹 테스트
브라우저별 테스트 실시
| 테스트 결과 반영 | 결함 수정
결함 수정(모바일웹)
| 이행 | DB 이행
프로그램 이행
모바일웹 이행
납품 및 검수 | 시험운영 실시 | 시험운영 환경 설치
시험운영 실시
시험운영 결과 반영
| 산출물 보완 및 제출 | 산출물 보완
산출물 제출
| 완료보고 및 검수 | 완료 보고서 작성 |  |  |  |  | 완료보고서
검수요청
검수완료
| 사이트오픈 | 사이트 오픈
| 서비스 및 시스템 운영대행 | 유지보수
|  | 교육지원 |  |  |  |  | 운영자 지침서
기술지원